1. Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Velocity tham khảo: 16 SP - Cách tính: 15 cộng 16 cộng 17 chia 3 bằng 16 SP.

Capacity Sprint này:

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity đạt 190 giờ, giảm 10 giờ so với mức chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày, do đó nhóm dùng Velocity 16 SP làm căn cứ tham khảo kết hợp Capacity 190 giờ để dự báo chọn lượng PBI vừa sức, tránh quá tải.

2. Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Tìm kiếm trạm sạc, xem các khung giờ trống và hoàn tất đặt lịch sạc trước để chủ động thời gian và không phải chờ đợi khi đến trạm.

3. Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 3; đáp ứng mục tiêu cốt lõi giúp người dùng đặt lịch thành công; yêu cầu đã rõ ràng. |
| CS04 | 4 | 5 | [ ] Chọn [x] Chưa | Ưu tiên 4; quy tắc hạn chế hủy sát giờ chưa chốt nên chưa đủ điều kiện làm. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  |  |

Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng - giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API đặt lịch và xử lý chống trùng giờ | API nhận thông tin đặt và khóa khung giờ thành công | 12 |
| 2 | Thiết kế giao diện đặt lịch sạc và hiển thị mã xác nhận | Màn hình cho phép người dùng hoàn tất đặt chỗ | 10 |

4. Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng và đi ngang dài ngày, từ ngày 0 đến 2 ở mức 11 SP, từ ngày 3 đến 7 ở mức 8 SP, từ ngày 8 đến 9 ở mức 5 SP, phản ánh tiến độ bị chậm. Dấu hiệu này cho thấy rủi ro công việc bị tích tụ dồn vào cuối kỳ, dễ dẫn đến không kịp hoàn thành PBI theo tiêu chuẩn Done và đe dọa Sprint Goal.

- Tại Daily Scrum ngày 7, đường thực tế vẫn đọng ở mức 8 SP, mới xong 1 PBI 3 SP từ ngày 3. Nhóm cần tập trung toàn lực vào PBI đang dở dang nhất để hoàn thành trọn vẹn và đưa SP về Done. Các thành viên đã rảnh tay sẽ chủ động hỗ trợ như pair program hay test để giải tỏa điểm nghẽn và bảo vệ Sprint Goal.